## CAPA
ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
OBRA: REFORMA U. E. SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
Descrição: Reforma de pintura, trocas das esquadrias danificadas, troca do revestimento da diretoria
LOCAL: ASSUNÇÃO DO PIAUÍ/PI
Teresina, julho de 2021.

## RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: ASSUNÇÃO DO PIAUÍ/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE SEBASTIÃO ALVES DOS REIS |  |  |  | Encargos Sociais
Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
PLANILHA RESUMO
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  | BDI = 26,35%
Item | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 7922.8 | 3.489%
2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 2441.02 | 1.075%
2.1 | IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 2441.02 | 1.075%
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 84400.11 | 37.17%
4 | REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC |  |  |  | 81662.87 | 35.96%
4.1 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 2722.4 | 1.199%
4.2 | ESQUADRIAS |  |  |  | 16888.72 | 7.437%
4.3 | PINTURAS |  |  |  | 62051.75 | 27.33%
5 | MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC |  |  |  | 47786.32 | 21.04%
5.1 | PINTURAS |  |  |  | 47786.32 | 21.04%
6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 2870.68 | 1.264%
|  |  | Total Geral | 227083.8

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: ASSUNÇÃO DO PIAUÍ/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SEBASTIÃO ALVES DOS REIS | [7 empty] | Encargos Sociais
16 de julho de 2021 | [7 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | [5 empty] | BDI = 26,35%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 7922.8 | 3.489%
1.1 | SEDUC 6.1.1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 2 | 3961.4 | 7922.8 | 3.489%
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 2441.02 | 1.075%
2.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 2441.02 | 1.075%
2.1.1 | SEDUC 1.05 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) | M² | 4.5 | 384.5 | 1730.25 | 0.7619%
2.1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 2030.78 | 0.35 | 710.77 | 0.313%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 84400.11 | 37.17%
3.1 | SEDUC 01.22 | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (Ref.ORSE 7725) | m² | 1632.85 | 7.01 | 11446.27 | 5.041%
3.2 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 65.87 | 2.67 | 175.87 | 0.07745%
3.3 | SEDUC 01.26 | Próprio | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material (Ref. ORSE 276) | m² | 1836.9 | 39.62 | 72777.97 | 32.05%
4 |  |  | REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC |  |  |  | 81662.87 | 35.96%
4.1 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 2722.4 | 1.199%
4.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 65.87 | 4.33 | 285.21 | 0.1256%
4.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 65.87 | 37 | 2437.19 | 1.073%
4.2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 16888.72 | 7.437%
4.2.1 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 30.24 | 387.43 | 11715.88 | 5.159%
4.2.2 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 862.14 | 5172.84 | 2.278%
4.3 |  |  | PINTURAS |  |  |  | 62051.75 | 27.33%
4.3.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2063.75 | 14.21 | 29325.88 | 12.91%
4.3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2063.75 | 12.97 | 26766.83 | 11.79%
4.3.3 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 21.42 | 13.11 | 280.81 | 0.1237%
4.3.4 | 72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 7.83 | 53.34 | 417.65 | 0.1839%
4.3.5 | 41595 | SINAPI | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 198 | 11.77 | 2330.46 | 1.026%
4.3.6 | SEDUC 11.06 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1) | M² | 139 | 21.08 | 2930.12 | 1.29%
5 |  |  | MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC |  |  |  | 47786.32 | 21.04%
5.1 |  |  | PINTURAS |  |  |  | 47786.32 | 21.04%
5.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3014.91 | 12.97 | 39103.38 | 17.22%
5.1.2 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 3014.91 | 2.88 | 8682.94 | 3.824%
6 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 2870.68 | 1.264%
6.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 1607.74 | 1.69 | 2717.08 | 1.197%
6.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 20 | 7.68 | 153.6 | 0.06764%
|  |  |  | Total Geral |  | 227083.8

## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: ASSUNÇÃO DO PIAUÍ/PI |  |  |  | Encargos Sociais
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SEBASTIÃO ALVES DOS REIS |  |  |  | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
16 de julho de 2021
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  | BDI = 28,01%
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 7.922,80 | 54,17% 4.291,78 | 45,83% 3.631,02
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 2.441,02 | 100,00% 2.441,02
2.1 | IMPLANTAÇÃO | 100,00% 2.441,02 | 100,00% 2.441,02
3 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 84.400,11 | 100,00% 84.400,11
4 | REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC | 100,00% 81.662,87 | 18,53% 15.132,75 | 81,47% 66.530,12
4.1 | REVESTIMENTOS | 100,00% 2.722,40 | 100,00% 2.722,40
4.2 | ESQUADRIAS | 100,00% 16.888,72 |  | 100,00% 16.888,72
4.3 | PINTURAS | 100,00% 62.051,75 | 20,00% 12.410,35 | 80,00% 49.641,40
5 | MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC | 100,00% 47.786,32 |  | 100,00% 47.786,32
5.1 | PINTURAS | 100,00% 47.786,32 |  | 100,00% 47.786,32
6 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 2.870,68 |  | 100,00% 2.870,68
Porcentagem |  |  | 46,8% | 53,2%
Custo |  |  | 106.265,66 | 120.818,14
Porcentagem Acumulado |  |  | 46,8% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 106.265,66 | 227.083,80

## ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO
SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)
UF: PI |  | Vigência a partir de: 10/2020
CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA
PRAZO (DIAS CORRIDOS) | LEIS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO: | DATA: | B.D.I.:
60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS | HORISTA (%): 83.37% | 2021-06-30
| MENSALISTA (%): 47,61% |  | 26.35%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.82% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.95% | 0%
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.76% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.16% | 0%
B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.35% | 6.47%
B10 | SALARIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 43.84% | 16.2%
GRUPO C
C1 | AVISO PREVIO IDENIZADO | 5.2% | 4.03%
C2 | AVISO PREVIO TRABALHO | 0.12% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.26% | 4.07%
C4 | DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA | 3.9% | 3.02%
C5 | IDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.44% | 0.34%
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 14.92% | 11.55%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.37% | 2.72%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO DE TRABALHO E REINCIDENCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO | 0.44% | 0.34%
D | TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 7.81% | 3.06%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) |  | 83.37% | 47.61%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

## BDI DESONERADO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: ASSUNÇÃO DO PIAUÍ/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
16 de julho de 2021
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
COMPOSIÇÃO DO BDI - DESONERADO
ITEM | COMPONENTE DO BDI | PERCENTUAL
B | BENEFÍCIOS | 7.4%
| LUCRO | 7.4%
CA | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 5.32%
| DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.25%
| GARANTIAS E SEGUROS | 0.8%
| RISCOS | 1.27%
CF | CUSTOS FINANCEIROS | 0.59%
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59%
IT | IMPOSTOS | 9.95%
| ISS* (60% do município) | 1.8%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RECEITA BRUTA | 4.5%
TOTAL |  | 26.35%
ISS - ALÍQUOTA: ASSUNÇÃO DO PIAUÍ- |  | 3%

## MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: ASSUNÇÃO DO PIAUÍ/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SEBASTIÃO ALVES DOS REIS | [5 empty] | Encargos Sociais
16 de julho de 2021 | [5 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
MEMORIAL DESCRITIVO
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  |  |  |  | BDI = 26,35%
Item | Código | Referência | Descrição | Ampliação
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | SEDUC 6.1.1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | TEMPO DE OBRA: 2 MESES
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO
2.1.1 | SEDUC 1.05 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) | PADRÃO SEDUC: 3,00X1,50 METROS
2.1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | TODA A ÁREA DO TERRENO NÃO CONSTRUÍDA
3 |  |  | DEMOLIÇÕES
3.1 | SEDUC 01.22 | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (Ref.ORSE 7725) | REMOÇÃO DE PINTURA NAS PARTES INTERNAS DOS AMBIENTES
3.2 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS NO AMBIENTE INTERNO DA DIRETORIA
3.3 | SEDUC 01.26 | Próprio | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material (Ref. ORSE 276) | REVISÃO EM COBERTURA EM TODO TELHADO EXISTENTE
4 |  |  | REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC
4.1 |  |  | REVESTIMENTOS
4.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | APLICAR NO AMBIENTE INTERNO DA DIRETORIA
4.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | APLICAR NO AMBIENTE INTERNO DA DIRETORIA
4.2 |  |  | ESQUADRIAS
4.2.1 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | INSTALAR NOS AMBIENTES DETERMINADOS POR LAUDO (DIRETORIA, SALA DE AULA 01, SALA DE AULA 03, LABORATÓRIO, SALA DE AULA 04, SALA DE AULA 06)
4.2.2 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | INSTALAR NOS AMBIENTES DETERMINADOS POR LAUDO (DIRETORIA, DEPÓSITO, BANHEIRO ADM, SALA DO MUNICÍPIO, ALMOXARIFADO, SALA DOS PROFESSORES)
4.3 |  |  | PINTURAS
4.3.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | APLICAR NAS PAREDES DETERMINADAS PELO PROJETO ARQUITETÔNICO
4.3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | APLICAR NAS PAREDES DETERMINADAS PELO PROJETO ARQUITETÔNICO
4.3.3 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | APLICAR NAS PORTAS QUE FORAM SUBSTITUIDAS
4.3.4 | 72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | APLICAR PINTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA
4.3.5 | 41595 | SINAPI | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | APLICAR NA DEMARCAÇÃO DETERMINADA DA QUADRA POLIESPORTIVA
4.3.6 | SEDUC 11.06 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1) | APLICAR NAS PARTES METÁLICAS DOS ALAMBRADOS DA QUADRA POLIESPORTIVA
5 |  |  | MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC
5.1 |  |  | PINTURAS
5.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | APLICAR NAS PAREDES DETERMINADAS PELO PROJETO ARQUITETÔNICO
5.1.2 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | APLICAR NAS PAREDES DETERMINADAS PELO PROJETO ARQUITETÔNICO
6 |  |  | LIMPEZA DA OBRA
6.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPA

## CURVA ABC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: ASSUNÇÃO DO PIAUÍ/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SEBASTIÃO ALVES DOS REIS | [8 empty] | Encargos Sociais
16 de julho de 2021 | [8 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | [6 empty] | BDI = 26,35%
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
SEDUC 01.26 | Próprio | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material (Ref. ORSE 276) | 72 | m² | 1.836,9 | 39,62 | 72.777,97 | 32,05 | 32,05
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 5.078,66 | 12,97 | 65.870,22 | 29,01 | 61,06
88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 2.063,75 | 14,21 | 29.325,88 | 12,91 | 73,97
102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 30,24 | 387,43 | 11.715,88 | 5,16 | 79,13
SEDUC 01.22 | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (Ref.ORSE 7725) | 45 | m² | 1.632,85 | 7,01 | 11.446,27 | 5,04 | 84,17
88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 3.014,91 | 2,88 | 8.682,94 | 3,82 | 87,99
SEDUC 6.1.1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 2,0 | 3.961,40 | 7.922,80 | 3,49 | 91,48
91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 6,0 | 862,14 | 5.172,84 | 2,28 | 93,76
SEDUC 11.06 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 139,0 | 21,08 | 2.930,12 | 1,29 | 95,05
99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.607,74 | 1,69 | 2.717,08 | 1,20 | 96,25
87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 65,87 | 37,00 | 2.437,19 | 1,07 | 97,32
41595 | SINAPI | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | PINT - PINTURAS | M | 198,0 | 11,77 | 2.330,46 | 1,03 | 98,35
SEDUC 1.05 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 4,5 | 384,50 | 1.730,25 | 0,76 | 99,11
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 2.030,78 | 0,35 | 710,77 | 0,31 | 99,42
72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | PISO - PISOS | m² | 7,83 | 53,34 | 417,65 | 0,18 | 99,61
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 65,87 | 4,33 | 285,21 | 0,13 | 99,73
102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 21,42 | 13,11 | 280,81 | 0,12 | 99,85
97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 65,87 | 2,67 | 175,87 | 0,08 | 99,93
100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 20,0 | 7,68 | 153,60 | 0,07 | 100,00

## ADM. OBRA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: CANTO DO BURITI/PI | [5 empty] | Encargos Sociais
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
16 de julho de 2021 | [5 empty] | Desonerado: Horista: 112,15% Mensalista: 70,87%
COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  |  |  |  | BDI = 26,35%
Referência | Código | Descrição | Und. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
1.1 | SEDUC 1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.7 | 79.91 | 1174.677
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.2 | 32.78 | 989.956
SINAPI | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 68.5 | 14.17 | 970.645
[5 empty] | TOTAL | 3135.278
|  |  |  | Valor Total da Administração |  | 7922.8
|  |  |  | Valor da Obra (Escola Padrão) |  | 227083.8
|  |  | Porcentagem da Administração da Obra |  |  | 3.489%

## COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: ASSUNÇÃO DO PIAUÍ/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE SEBASTIÃO ALVES DOS REIS | [8 empty] | Encargos Sociais
16 de julho de 2021 | [8 empty] | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
COMPOSIÇÕES ANÁLITICAS
DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí ORSE - 03/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | [6 empty] | BDI = 26,35%
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 6.1.1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MÊS | 1 | 3135.26 | 3135.26
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 14.7 | 79.91 | 1174.67
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 30.2 | 32.78 | 989.95
Composição Auxiliar | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 68.5 | 14.17 | 970.64
|  |  |  | MO sem LS => | 1627.6327 | LS => | 1356.96 | MO com LS => | 2984.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 826.14 |  | Valor com BDI => |  | 3961.4
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 1.05 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 304.32 | 304.32
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.6 | 17.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 13.88 | 27.76
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 285.85 | 2.85
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 5.3 | 5.3
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 5.97 | 23.88
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 225 | 225
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 17.55 | 1.93
|  |  |  | MO sem LS => | 17.4456 | LS => | 14.54 | MO com LS => | 31.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.18 |  | Valor com BDI => |  | 384.5
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 01.22 | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (Ref.ORSE 7725) | 45 |  | m² | 1 | 5.55 | 5.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 13.88 | 5.55
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0232 | LS => | 1.69 | MO com LS => | 3.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.46 |  | Valor com BDI => |  | 7.01
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 01.26 | Próprio | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material (Ref. ORSE 276) | 72 |  | m² | 1 | 31.36 | 31.36
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 16.84 | 8.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 13.88 | 13.88
Composição Auxiliar | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.33 | 2.33
Insumo | 00007175 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | Material |  | UN | 6.8 | 0.99 | 6.73
|  |  |  | MO sem LS => | 9.309 | LS => | 7.76 | MO com LS => | 17.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.26 |  | Valor com BDI => |  | 39.62
4.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDUC 11.06 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 74145/1) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 16.69 | 16.69
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 18.8 | 3.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 13.88 | 1.52
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.55 | 2.82 | 1.55
Insumo | 00005320 | SINAPI | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | Material |  | L | 0.044 | 42.91 | 1.88
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.176 | 24.67 | 4.34
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.132 | 26.25 | 3.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2.045 | LS => | 1.7 | MO com LS => | 3.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.39 |  | Valor com BDI => |  | 21.08

## PARC. MAIOR RELEVÂNCIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: ASSUNÇÃO DO PIAUÍ/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SEBASTIÃO ALVES DOS REIS
16 de julho de 2021
PARCELA DE RELEVÂNCIA
ITENS RELEVANTES
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QNT | UND
SEDUC 01.26 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material (Ref. ORSE 276) | 1.836,9 | 74,16
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 5.078,66 | 12,97