## Planilha1
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTALAÇÕES DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA ESCOLA NOVA DO POVOADO CANTINHO EM LUZILÂNDIA
LOTE 01
ESCOLA
ESCOLA NOVA
PREVISTO
VALOR DA OBRA |  |  | 93178.13
ACUMULADO
ITEM | CIDADE | ÍTEM | VALOR DO ITEM |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 60 DIAS
|  |  | % | R$
1 | LUZILÂNDIA | SUBESTAÇÃO | 60.26% | 56152.42 | 100% | 56152.42 | x | x | 60.26% | 56152.42
2 | LUZILÂNDIA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO | 39.74% | 37025.71 | x | x | 39.74% | 37025.71 | 39.74% | 37025.71
TOTAL |  |  | 100% | 93178.13 | 60.26% | 56152.42 | 39.74% | 37025.71 | 100% | 93178.13