## Planilha1
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 75KVA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO.
LOTE 01
ESCOLAS
U. E. Dr. JOSÉ GUSMÃO, EM COLÔNIA -PI
VALOR DA OBRA |  |  | 102108.95
PREVISTO | [8 empty] | ACUMULADO
ITEM | ESCOLA | SERVIÇO | VALOR DO ITEM |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 60 DIAS
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Dr. JOSÉ GUSMÃO | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO | 49.9% | 50955.38 | 49.9% | 50955.38 | - | - | 49.9% | 50955.38
|  | SUBESTAÇÃO DE 75KVA | 50.1% | 51153.57 |  |  | 50.1% | 51153.57 | 50.1% | 51153.57
TOTAL |  |  | 100% | 102108.95 | 49.9% | 50955.38 | 50.1% | 51153.57 | 100% | 102108.95