## Planilha1
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA ESCOLA LUIZ UBIRACÍ DE CARVALHO, EM ISAÍAS COELHO - PI
LOTE 01
ESCOLA
LUIZ UBIRACÍ DE CARVALHO
PREVISTO
VALOR DA OBRA |  |  | 153734.16
ACUMULADO
ITEM | CIDADE | ÍTEM | VALOR DO ITEM |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  | % | R$
1 | ISAÍAS COELHO | SUBESTAÇÃO | 41.11% | 63197.96 | 100% | 63197.96 | x | x | 41.11% | 63197.96
2 | ISAÍAS COELHO | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO | 58.89% | 90536.2 | x | x | 58.89% | 90536.2 | 58.89% | 90536.2
TOTAL |  |  | 100% | 153734.16 | 41.11% | 63197.96 | 58.89% | 90536.2 | 100% | 153734.16